|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN AKTIVNOSTI UFFBIH ZA 2013. GODINU** | | | |
| **Aktivnost** | **Obrazloženje aktivnosti** | **Nositelj aktivnosti** | **Vrijeme održavanja/sprovođenja** |
| XIII sjednica UO | Planirana XIII sjednica UO koja se treba riješiti važna pitanja vezana za aktivnosti UFFBiH u narednoj godini | Upravni odbor UFFBiH | 26. Januar/sječanj 2013. |
| Raspisivanje natječaja za izbor izvršnih i upravnih tijela UFFBiH | Kako se bliži kraj četverogodišnjeg mandata sadašnjem sazivu Upravnog odbora UFFBiH i predsjednika Skupštine UFFBiH, neophodno je raspisati javni natječaj za izbor navedenih tijela. | Upravni odbor UFFBiH | Februar/veljača 2013. |
| Izrada članskih kartica | Prikupljanje podataka i slika za štampanje članskih iskaznica i štampanje članskih iskaznica | UO UFFBiH | Do kraja prvog tromjesečja 2013. |
| Redovita godišnja sjednica Skupštine UFFBiH | Godišnja skupština UFFBiH ima izborni karakter. Pored zadatka usvajanja godišnjih izvještaja: narativni koji podnosi predsjendica, financijski (blagajnik), plan aktivnosti UFFBiH (predsjednica), plan aktivnosti OOU UFFBiH, usvojiti predložene pravilnike koje je usvojio UO, te izabrati nova upravna i izvršna tijela UFFBiH. | UO UFFBiH | Datum održavanja će biti odlučen na XIII sjednici UO |
| Radionica Manualnih tehnika | Reklamiranje, organizacija i održavanje druge po redu radionice Manualnih tehnika koju vodi dr. Aleksandar Stošić. | OOU UFFBiH | Mart/ožujak 2013. |
| Kongres fizioterapeuta Novi Sad | Odlazak dlegacije članova UFFBiH na Kongres fiziotreapeuta u Novi Sad | UO UFFBiH | April/travanj 2013. |
| XIV sjednia UO UFFBiH | Redovna sjednica UO UFFBiH koja ima za cilj rješavati daljnje aktualne probleme i raditi na pripremama I Kongresa Fizioterapeuta | UO UFFBiH | 11. ili 18. 05. 2013. |
| Sastanak organizacionog odbora I Kongresa | Sastanak Organizacionog odbora kongresa i dogovori sa menadžmentom hotela oko detalja organizacije Kongresa | OO I Kongresa UFFBiH | Maj/svibanj 2013. |
| Sastanci sa kantonalnim ministrima prosvjete | Sastanci predsjednika UFFBiH sa Kantonalnim ministrima prosvjete i sporta u vezi izjednačavanja nastavnih planova i programa na fakultetima koji obrazuju fizioterapeute, te dobijanje suglasnosti za prihvaćanje UFFBiH kao aktivnog partnera u izradi istih i davanju sugestija za akreditiranje školskih ustanova koje obrazuju fizioterapeute | Predsjednik UFFBiH | April/travanj – Maj/svibanj 2013. |
| Štampanje plakata I Kongresa | Odabir izvođača i štampanje reklamnih plakata za I Kongres fizioterapeuta BiH i distribucija istih. | OO I Kongresa UFFBiH | Juni/lipanj 2013. |
| Priprema i štampanje reklamnih materijala za I Kongres | Odabir i štampanje reklamnih materijala za I Kongres fizioterapeuta za cca 200 sudionika | OO I Kongresa UFFBiH | Septembar/rujan 2013. |
| **Aktivnost** | **Obrazloženje aktivnosti** | **Nositelj aktivnosti** | **Vrijeme održavanja/sprovođenja aktivnosti** |
| XV sjednica UO UFFBiH i OO I Kongresa | XV sjendica UO i OO I kongresa UFFBiH treba riješiti preostala pitanja vezana za održavanje I kongresa fizioterapeuta BiH | UO i OO I Kongresa UFFBiH | Septembar/rujan 2013. |
| I Kongres fizioterapeuta BiH | Održavanje I Kongresa fizioterapeuta BiH pod motom „Fizioterapija – to smo mi“ u Neumu | OO I Kongresa UFFBiH | 03. – 06. 10. 2013. |
| XVI sjednica UO UFFBiH | Rezimiranje rezultata I kongresa fizioterapeuta BiH i planiranje aktivnosti za naredni period | UO UFFBiH | 16. 11. 2013. |

Plan je načinjen na temelju prijedloga i sugestija članova Upravnog odbora UFFBiH i kao takav, podložan je izmjenama, ako su te izmjene u najboljem interesu članova UFFBiH.

Predlagač plana za UO UFFBiH,

Predsjednica UFFBiH:



Mirjana Dujmović